## Mängelliste
Nr. | Nr. intern | Ort | Gewerk | Positionstyp | Beschreibung | Foto / Plan | Verantwortlich | Festgestellt am | Status | Kosten AG / AN | extern sichtbar | Bemerkung | Frist Stufe 1 | Rüge zugestellt (Zugang) | Nachfrist Stufe 2 | Ankündigung Stufe 3 | Freimeldung | Nachbesserung abgenommen | Stichtag | 2026-09-09 11:57

## Beispiel
Nr. | Nr. intern | Ort | Gewerk | Positionstyp | Beschreibung | Foto / Plan | Verantwortlich | Festgestellt am | Status | Kosten AG / AN | extern sichtbar | Bemerkung | Frist Stufe 1 | Rüge zugestellt (Zugang) | Nachfrist Stufe 2 | Ankündigung Stufe 3 | Freimeldung | Nachbesserung abgenommen | Stichtag | 2026-06-15
M-001 | 2026-041 | EG, Gruppenraum 1 (0.12) | Trockenbau | technischer Mangel | Riss in der Gipskartondecke entlang der Plattenstoßfuge, ca. 1,20 m, Fuge sichtbar | F-201, F-202 / A-EG-05 Index b | Trockenbau A | 2026-05-04 | behoben | AN | ja | Nachbesserung 22.05.2026 geprüft: rissfrei, Foto F-260 | 2026-05-18 | 05.05.2026 (E-Mail mit Lesebestätigung) |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-22
M-002 | 2026-042 | EG, Flur (0.01), Achse 3 | Estrich | technischer Mangel | Hohlstelle im Zementestrich ca. 0,4 m², Klopfprobe hohl, Fläche markiert | F-203 / A-EG-05 Index b | Estrich B | 2026-05-04 | nachbessern | AN | ja | Nachfrist verstrichen; Fliesenleger wartet auf Freimeldung — Ankündigung der Ersatzvornahme vorbereiten (15.06.2026) | 2026-05-18 | 06.05.2026 (Einschreiben, Rückschein) | 2026-06-01
M-003 | 2026-043 | 1. OG, Schlafraum 2 (1.08) | Fenster | technischer Mangel | Fensterflügel schließt nicht, Dichtung an der Bandseite gequetscht, Zugluft spürbar | F-210 / Fensterliste Pos. 14 | Fenster C | 2026-05-06 | nachbessern | AN | ja | Ersatzdichtung laut AN bestellt (20.05.2026); Ersatzvornahme ab 25.06.2026 angekündigt, Angebot Fenster K liegt vor | 2026-05-20 | 07.05.2026 (E-Mail, Antwort des AN am selben Tag) | 2026-06-03 | 2026-06-10
M-004 | 2026-044 | EG, Sanitärraum Kinder (0.15) | Sanitär | technischer Mangel | Waschtisch 2 nicht waagerecht (6 mm auf 60 cm), Ablaufverschraubung tropft | F-215, F-216 / S-EG-02 | Sanitär F | 2026-05-11 | behoben | AN | ja | Neu montiert, Dichtheitsprüfung 20.05.2026 ohne Befund | 2026-05-25 | 11.05.2026 (Übergabe auf der Baustelle, Gegenzeichnung) |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-20
M-005 | 2026-045 | 1. OG, Flur (1.01), Wand Nord | Maler | technischer Mangel | Anstrich fleckig, Untergrund scheint durch, ca. 8 m² | F-220 / — | Maler D | 2026-05-11 | Preisnachlass | AN | ja | Zweiter Anstrich nach Möbellieferung nicht mehr möglich; Nachlass 380 € vereinbart 29.05.2026 | 2026-05-25 | 12.05.2026 (E-Mail, Antwort des AN 12.05.2026)
M-006 | 2026-046 | UG, Technikraum (U.03) | Elektro | Arbeitssicherheit | Unterverteilung UV-2 ohne Abdeckung, spannungsführende Teile berührbar, Raum unverschlossen | F-225 / E-UG-01 | Elektro E | 2026-05-13 | behoben | AN | ja | Raum sofort gesperrt; Abdeckung 13.05.2026 14:30 montiert (F-226), SiGeKo informiert 11:10 | 2026-05-13 | 13.05.2026 (telefonisch 10:15, schriftlich 11:00 per E-Mail) |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-14
M-007 | 2026-047 | EG, Küche (0.20), Achse 4–5 | Fliesen | technischer Mangel | Bodenfliesen mit Überzähnen bis 2 mm, drei Fliesen hohl liegend | F-230, F-231 / A-EG-05 Index b | Fliesen G | 2026-05-19 | zur Klärung | offen | nein | AN verweist auf Estrichtoleranz (M-002); Aufmaß mit Sachverständigem 18.06.2026 vereinbart — Frist läuft trotzdem | 2026-06-02 | 20.05.2026 (E-Mail mit Lesebestätigung)
M-008 | 2026-048 | Außenanlage, Eingang Nord, Rampe | Schlosser | Fristenverzug | Geländer laut Bauzeitenplan bis 15.05.2026 montiert, Montage nicht begonnen; Rampe gesperrt | F-235 / Bauzeitenplan Stand 04.05.2026 | Schlosser H | 2026-05-18 | nachbessern | AN | ja | Verzug angezeigt; Montage laut AN in KW 25 — Vertragsstrafe nach Vertrag § 11 prüfen | 2026-05-29 | 20.05.2026 (Einschreiben, Rückschein) | 2026-06-12
M-009 | 2026-049 | 1. OG, Gruppenraum 3 (1.12), Decke | Dachabdichtung | Schadensmeldung | Wasserfleck an der Decke ca. 30 × 40 cm unter der Dachterrasse, Ursache offen (Abdichtung oder Kondensat) | F-240 / D-01 | Dachabdichtung K (vorläufig) | 2026-05-26 | zur Klärung | offen | ja | Deckenöffnung 17.06.2026 mit Dachabdichtung K und Trockenbau A; Verantwortlicher danach endgültig |  | 26.05.2026 (Schadensanzeige an beide AN per E-Mail, ohne Frist)
M-010 | 2026-050 | EG, Gruppenraum 2 (0.13) | Elektro | technischer Mangel | Steckdose neben der Tür ohne Funktion; Prüfprotokoll für Stromkreis 12 fehlt | F-245 / E-EG-03 | Elektro E | 2026-06-02 | abgelehnt |  | ja | AN weist nach: Stromkreis 12 planmäßig erst nach Möbelmontage freigeschaltet (Protokoll 03.06.2026); kein Mangel, Nummer bleibt | 2026-06-16 | 02.06.2026 (E-Mail)
M-011 | 2026-051 | Fassade Süd, Attika, Achse 6 | Rohbau | technischer Mangel | Haarriss im Sichtbeton, Breite unter 0,2 mm, keine Feuchte, Verlauf markiert | F-250, F-251 / R-03 | Rohbau J | 2026-06-05 | beobachtet | offen | nein | Rissbreite dokumentiert; Kontrolle vierteljährlich bis Ende der Gewährleistung (Rohbau abgenommen 12.12.2025)
M-012 | 2026-052 | 1. OG, WC Personal (1.15) | Maler | technischer Mangel | Farbspritzer auf der Wandfliese hinter der Tür, ca. 3 mm | F-255 / — | Maler D | 2026-06-05 | irrelevant |  | nein | Bei der Begehung 08.06.2026 nicht mehr vorhanden; geschlossen statt gelöscht — Nummer bleibt lückenlos

## Legende
Mängelliste-Vorlage: Status, Zuständigkeit und Fristen, damit die Kette nicht reißt
Open Experience GmbH · Stand: 9. September 2026 · Online-Fassung mit Erläuterungen: https://openexperience.de/de/wissen/maengelliste-vorlage/
Haftungsausschluss: Unverbindliches Muster, keine Rechtsberatung. Die Liste dokumentiert — die Mängelrüge selbst ist ein eigenes Schreiben, das dem Auftragnehmer zugehen muss; Fristen und Rechtsfolgen hängen vom Vertrag ab. Rechtsstand Deutschland.
Fristenampel (bedingte Formatierung, gerechnet gegen den Stichtag in der Kopfzeile)
Hellrot: Frist der Stufe 1 überschritten — keine Nachfrist, keine Freimeldung
Rot: Nachfrist überschritten — keine Ankündigung der Ersatzvornahme, keine Freimeldung
Grau: Status aus der Gruppe „erledigt"
Die Spalten der Liste
Neunzehn Spalten — exakt das Datenmodell von Bau-Mängel, damit eine so geführte Liste später ohne Umschlüsseln übernommen werden kann. Jede Spalte hat einen Grund; wer eine streicht, sollte ihn kennen.
Spalte | Was hineingehört | Warum es die Spalte gibt
Nr. | Fortlaufende Nummer, die der Auftragnehmer sieht; wird nie geändert oder neu vergeben | Lückenlose Nummern belegen, dass nichts verschwunden ist
Nr. intern | Eigene Nummer der Objektüberwachung, z. B. Jahr und laufende Nummer | Trennt interne Vorgänge von der Kommunikation nach außen
Ort | Gebäude, Geschoss, Raum, Achse — wie in der Projektstruktur benannt | Ohne Ort ist der Mangel weder auffindbar noch prüfbar
Gewerk | Gewerk nach Vergabeeinheit | Zuordnung zur Vertragsleistung und zum Leistungsverzeichnis
Positionstyp | technischer Mangel, Fristenverzug, Schadensmeldung, Arbeitssicherheit, Statusbericht | Jeder Typ hat ein anderes Schreiben und eine andere Fristlogik
Beschreibung | Symptom, Stelle, Ausmaß — keine Ursache, keine Schuld | Der Auftraggeber muss den Mangel bezeichnen, nicht erklären (Symptomtheorie)
Foto / Plan | Fotonummern und Planbezug mit Index | Verknüpft Ist (Foto) und Soll (Plan) mit dem Eintrag
Verantwortlich | Auftragnehmer (Pflichtfeld); bei strittiger Zuständigkeit mit Zusatz „vorläufig" | Ohne Adressat keine Rüge und keine Frist
Festgestellt am | Datum der Feststellung vor Ort, nicht der Erfassung am Schreibtisch | Beginn der Kette und Beweiswert der Feststellung
Status | Ein Wert aus dem Statusmodell (Auswahlliste) | Ein Zustand je Mangel; die Gruppe offen/erledigt steuert Auswertung und Ampel
Kosten AG / AN | Wer die Kosten nach heutigem Stand trägt (AN, AG, offen) | Grundlage für Kostenschätzung, Nachträge und Preisnachlass
extern sichtbar | ja oder nein — erscheint der Mangel in der Fassung für Auftragnehmer und Auftraggeber? | Interne Klärungen und Bewertungen bleiben intern
Bemerkung | Vereinbarungen, Nachweise, Begründungen — jeweils mit Datum | Die Spalte, die im Streit gelesen wird
Frist Stufe 1 | Datum aus der Mängelrüge | Ampel rot, wenn überschritten ohne Nachfrist und ohne Freimeldung
Rüge zugestellt (Zugang) | Datum des Zugangs mit Nachweis in Klammern | Fristen laufen ab Zugang, nicht ab Versand (§ 130 BGB)
Nachfrist Stufe 2 | Datum aus dem Nachfrist-Schreiben | Voraussetzung für Stufe 3; Ampel kräftig rot, wenn überschritten ohne Ankündigung
Ankündigung Stufe 3 | Datum der Ankündigung der Ersatzvornahme | Ab hier liegt das Kostenrisiko beim Auftragnehmer
Freimeldung | Datum, an dem der Auftragnehmer die Nachbesserung als fertig meldet | Löst die Kontrolle aus — ist kein Status
Nachbesserung abgenommen | Datum der Kontrolle durch die Objektüberwachung mit Ergebnis | Erst jetzt wird der Status „behoben"
Das Statusmodell
Sieben Zustände in zwei Gruppen. Ein Mangel hat genau einen — und wechselt ihn nur mit Datum und Begründung in der Bemerkung.
Status | Bedeutung | Gruppe | Wer setzt ihn
nachbessern | Mangel festgestellt oder gerügt, Nachbesserung steht aus | offen | Objektüberwachung bei der Feststellung
zur Klärung | Ursache oder Zuständigkeit strittig; eine gesetzte Frist läuft trotzdem | offen | Objektüberwachung
beobachtet | Gewährleistungsmangel ohne akuten Handlungsbedarf, Entwicklung wird dokumentiert | offen | Objektüberwachung oder Auftraggeber
behoben | Nachbesserung ausgeführt, kontrolliert und abgenommen | erledigt | Objektüberwachung nach eigener Kontrolle — nie der Auftragnehmer
Preisnachlass | Mangel bleibt, Vergütung wird gemindert (§ 13 Abs. 6 VOB/B) | erledigt | Auftraggeber
irrelevant | Feststellung ohne Folge, z. B. Bagatelle oder nicht mehr vorhanden — Nummer bleibt | erledigt | Objektüberwachung mit Begründung
abgelehnt | Kein Mangel — der Auftragnehmer hat die Vertragsgemäßheit nachgewiesen | erledigt | Objektüberwachung mit Nachweis in der Bemerkung
Die Freimeldung des Auftragnehmers ist bewusst kein Status, sondern ein Datum: Sie löst die Kontrolle aus, ersetzt sie aber nicht.
Die drei Eskalationsstufen
Jede Stufe ist ein eigenes Schreiben mit eigener Rechtsgrundlage und eigenem Datum in der Liste. Die Musterschreiben dazu stehen in der Arbeitshilfe Mängelrüge-Muster.
Stufe | Schreiben | Rechtsgrundlage | Frist | Wenn die Frist verstreicht
1 | Mängelrüge mit Frist zur Beseitigung | vor der Abnahme § 4 Abs. 7 VOB/B, nach der Abnahme § 13 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B; BGB § 634, § 637 | angemessen und als Datum genannt; beginnt mit dem Zugang | Stufe 2
2 | Nachfrist mit Androhung der Folgen | vor der Abnahme § 4 Abs. 7 Satz 3 mit § 8 Abs. 3 VOB/B, nach der Abnahme § 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B | kurz, aber ausführbar; Zugang erneut nachweisen | Stufe 3
3 | Ankündigung und Durchführung der Ersatzvornahme (vor der Abnahme Entziehung des Auftrags für diese Leistung) | § 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B; § 637 BGB, Vorschuss nach Abs. 3 | Beginn und Kostenschätzung nennen | Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers
Die Positionstypen
Nicht jede Feststellung ist ein technischer Mangel. Der Typ bestimmt, welches Schreiben folgt und ob überhaupt eine Frist läuft.
Positionstyp | Wann | Was anders läuft
technischer Mangel | Ausführung weicht von Vertrag, Plan oder anerkannten Regeln der Technik ab | Rüge mit Frist; drei Eskalationsstufen
Fristenverzug | Leistung nicht zum vereinbarten Termin begonnen oder fertiggestellt | Verzugsanzeige mit Bezug auf den Bauzeitenplan statt Mangelbeschreibung; Vertragsstrafe prüfen
Schadensmeldung | Beschädigung einer fertigen Leistung oder fremden Sache, Verursacher offen | Zuerst Beweissicherung (Fotos, Datum, Zeugen), Verantwortlicher vorläufig, Frist erst nach Klärung
Arbeitssicherheit | Gefährdung von Personen | Sofortmaßnahme, Frist „sofort", Meldung an den SiGeKo; Dokumentation bleibt auch nach Behebung
Statusbericht | Kein Mangel — Feststellung zum Leistungsstand für den Auftraggeber | Keine Frist, kein Verantwortlicher im Sinne der Liste; nur in der externen Fassung
Quellen und Rechtsgrundlagen
VOB/B (Ausgabe 2016), amtlicher Text des BMWSB — § 4 Abs. 7 (Mängel vor der Abnahme), § 13 Abs. 5 (Mängelbeseitigung nach der Abnahme), § 13 Abs. 6 (Minderung) | https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/bauen/vob-teil-b.pdf?__blob=publicationFile&v=1
§ 634 BGB — Rechte des Bestellers bei Mängeln | https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__634.html
§ 637 BGB — Selbstvornahme und Vorschuss | https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__637.html
§ 130 BGB — Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden (Zugang) | https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__130.html
Rechtsstand: Deutschland (HOAI, VOB/B, BGB). Abweichende Vereinbarungen im Vertrag gehen vor. Diese Arbeitshilfe ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall.